## MINEDUC
AVANCE FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
ENTIDAD | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA | PRODUCTO/SUB PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA
[5 empty] | INICIAL | VIGENTE | MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO
MINEDUC | 11130008-20-00-001-000 | SERVICIOS DE APOYO EN ESCUELAS SALUDABLES | NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN ESCUELAS SALUDABLES | PERSONA | 123901 | 80450 | 77477 | 96.3%
|  |  | INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ASISTIDOS EN TEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | PERSONA | 123901 | 80450 | 77477 | 96.3%
|  |  | NIÑOS Y NIÑAS DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA EVALUADOS ANTROPOMETRICAMENTE CON PESO Y TALLA EN CENTROS EDUCATIVOS | PERSONA | 0 | 21850 | 802 | 3.67%
| 11130008-20-00-002-000 | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PREPRIMARIA | NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR | PERSONA | 527385 | 541061 | 523016 | 96.66%
|  |  | NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR | PERSONA | 527385 | 541061 | 523016 | 96.66%
| 11130008-20-00-003-000 | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PRIMARIA | NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR | PERSONA | 2068657 | 2092142 | 2071231 | 99%
|  |  | NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR | PERSONA | 2068657 | 2092142 | 2071231 | 99%
| 11130008-18-00-001-000 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL | NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA ATENDIDOS EN APRENDIZAJE TEMPRANO | PERSONA | 4225 | 15021 | 1 | 0.006657%
|  |  | MADRES CAPACITADAS EN EL APRENDIZAJE TEMPRANO DE LOS NIÑOS | PERSONA | 4100 | 7500 | 0 | 0%
|  |  | PROMOTORES EDUCATIVOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA CAPACITADOS | PERSONA | 125 | 193 | 40 | 20.73%
Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt, elaborado por la SESAN/DPME

## MSPAS
AVANCE FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
ENTIDAD | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA | PRODUCTO/SUB PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA
[5 empty] | INICIAL | VIGENTE | MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO
MSPAS | 11130009-14-00-001-000 | SERVICIOS DE VACUNACIÓN A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO | NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADO DE ACUERDO A SU EDAD Y ESQUEMA DE VACUNACIÓN VIGENTE | PERSONA | 431149 | 413833 | 331387 | 80.08%
|  |  | NIÑO Y NIÑA RECIÉN NACIDO VACUNADO CON UNA DOSIS DE HEPATITIS B ANTES DE CUMPLIR 24 HORAS DE VIDA | PERSONA | 249791 | 267118 | 207309 | 77.61%
|  |  | NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO VACUNADO CON DOS DOSIS DE ROTAVIRUS | PERSONA | 346852 | 342273 | 251273 | 73.41%
|  |  | NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO VACUNADO CON DOS DOSIS DE VACUNA ANTINEUMOCÓCICA | PERSONA | 329568 | 306801 | 234467 | 76.42%
|  |  | NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO CON UNA DOSIS DE VACUNA BCG | PERSONA | 382294 | 349195 | 270115 | 77.35%
|  |  | NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO CON TRES DÓSIS DE VACUNA ANTI POLIO | PERSONA | 344040 | 329525 | 264412 | 80.24%
|  |  | NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO CON TRES DOSIS DE VACUNA PENTAVALENTE | PERSONA | 359043 | 347127 | 279614 | 80.55%
|  |  | NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENOR DE 12 MESES DE EDAD VACUNADO CON 2 DOSIS DE VACUNA INFLUENZA ESTACIONAL | PERSONA | 180951 | 137905 | 79040 | 57.31%
| 11130009-14-00-002-000 | SERVICIOS DE VACUNACIÓN NIÑO Y NIÑA DE 1 A 5 AÑOS | NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS VACUNADO DE ACUERDO A SU EDAD Y ESQUEMA DE VACUNACIÓN VIGENTE | PERSONA | 625839 | 637646 | 518953 | 81.39%
|  |  | NIÑO Y NIÑA DE 18 MESES DE EDAD CON PRIMER REFUERZO DE POLIO Y DPT | PERSONA | 324232 | 310859 | 255853 | 82.31%
|  |  | NIÑO Y NIÑA DE 4 AÑOS DE EDAD CON SEGUNDO REFUERZO DE POLIO Y DPT | PERSONA | 341485 | 326543 | 268595 | 82.25%
|  |  | NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 2 AÑOS DE EDAD VACUNADO CON 2 DOSIS DE VACUNA SPR | PERSONA | 276945 | 262675 | 211064 | 80.35%
|  |  | NIÑO Y NIÑA DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADO CON REFUERZO DE VACUNA ANTINEUMOCÓCICA | PERSONA | 244030 | 244127 | 192577 | 78.88%
|  |  | NIÑO Y NIÑA DE 12 MESES A MENOR DE 36 MESES DE EDAD VACUNADO CON 2 DOSIS DE VACUNA INFLUENZA ESTACIONAL | PERSONA | 267902 | 232633 | 121329 | 52.15%
| 11130009-14-00-003-000 | SERVICIOS DE CONSEJERÍA | MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS QUE RECIBE CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL | PERSONA | 1559781 | 1565970 | 1326174 | 84.69%
|  |  | MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 2 AÑOS, CON CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL CON ÉNFASIS EN EL LAVADO DE MANOS | PERSONA | 772936 | 776856 | 672302 | 86.54%
|  |  | MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 2 AÑOS, CON CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL CON ÉNFASIS EN LACTANCIA MATERNA | PERSONA | 612849 | 676527 | 575819 | 85.11%
|  |  | MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 2 AÑOS, CON CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA | PERSONA | 503747 | 594496 | 507867 | 85.43%
|  |  | MADRE DE NIÑO Y NIÑA MENOR DE 2 AÑOS, CON CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO INFANTIL CON ÉNFASIS EN EL MONITOREO DE CRECIMIENTO | PERSONA | 613243 | 628702 | 536781 | 85.38%
|  |  | MADRE DE NIÑO Y NIÑA DE 2 A MENOR DE 5 AÑOS, CON CONSEJERÍA SOBRE PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO DEL NIÑO/A (LAVADO DE MANOS , MONITOREO DE CRECIMIENTO Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA) | PERSONA | 757767 | 773815 | 645012 | 83.35%
| 11130009-14-00-004-000 | MONITOREO DE CRECIMIENTO | NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO | PERSONA | 1736052 | 1800730 | 1427652 | 79.28%
|  |  | NIÑO Y NIÑA MENOR DE 1 AÑO, CON MONITOREO DE CRECIMIENTO | PERSONA | 461428 | 553556 | 431722 | 77.99%
|  |  | NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 2 AÑOS, CON MONITOREO DE CRECIMIENTO | PERSONA | 424171 | 501207 | 385024 | 76.82%
|  |  | NIÑO Y NIÑA DE 2 A MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO | PERSONA | 850453 | 761000 | 617818 | 81.19%
| 11130009-14-00-005-000 | DOTACIÓN DE MICRONUTRIENTES A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS | NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEMENTACION DE MICRONUTRIENTES | PERSONA | 1222991 | 1178403 | 854351 | 72.5%
|  |  | NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENOR DE 1 AÑO SUPLEMENTADO SEMESTRALMENTE CON VITAMINA A | PERSONA | 241768 | 249364 | 186219 | 74.68%
|  |  | NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENOR DE 1 AÑO SUPLEMENTADO SEMESTRALMENTE CON MICRONUTRIENTES ESPOLVOREADOS | PERSONA | 246413 | 262055 | 205846 | 78.55%
|  |  | NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 2 AÑOS SUPLEMENTADO SEMESTRALMENTE CON MICRONUTRIENTES ESPOLVOREADOS | PERSONA | 262578 | 278284 | 215031 | 77.27%
|  |  | NIÑO Y NIÑA DE 2 A MENOR DE 5 AÑOS SUPLEMENTADO SEMESTRALMENTE CON MICRONUTRIENTES ESPOLVOREADOS | PERSONA | 708847 | 638847 | 435823 | 68.22%
| 11130009-14-00-006-000 | DOTACIÓN DE MICRONUTRIENTES A MUJER EN EDAD FÉRTIL | MUJER EN EDAD FÉRTIL SUPLEMENTADO CON MICRONUTRIENTES | PERSONA | 2760804 | 2465164 | 1650259 | 66.94%
|  |  | MUJER EMBARAZADA SUPLEMENTADA CON HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO | PERSONA | 456968 | 416899 | 310545 | 74.49%
|  |  | MUJER PUÉRPERA SUPLEMENTADA CON HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO | PERSONA | 260855 | 237755 | 169879 | 71.45%
|  |  | MUJER EN EDAD FÉRTIL (10 A 54 AÑOS) SUPLEMENTADA CON HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO | PERSONA | 2740977 | 2451412 | 1634505 | 66.68%
| 11130009-14-00-007-000 | SERVICIOS DE DESPARASITACIÓN A NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS | NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 5 AÑOS CON DESPARASITACIÓN | PERSONA | 975835 | 799394 | 570375 | 71.35%
|  |  | NIÑO Y NIÑA DE 1 A MENOR DE 2 AÑOS CON DESPARASITACIÓN | PERSONA | 537475 | 332388 | 251349 | 75.62%
|  |  | NIÑO Y NIÑA DE 2 A MENOR DE 5 AÑOS CON DESPARASITACIÓN | PERSONA | 438360 | 467006 | 315929 | 67.65%
| 11130009-14-00-008-000 | VIGILANCIA DEL AGUA | VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO | EVENTO | 138899 | 47145 | 37759 | 80.09%
|  |  | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y POZOS MECÁNICOS VIGILADOS POR CONTAMINACIÓN BACTEREOLÓGICA | EVENTO | 138655 | 47145 | 37722 | 80.01%
|  |  | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y POZOS MECÁNICOS CON NIVELES ADECUADOS DE CLORO RESIDUAL | EVENTO | 80541 | 105865 | 78335 | 74%
| 11130009-14-00-009-000 | ATENCIÓN POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS | NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA | PERSONA | 976253 | 827502 | 587902 | 71.05%
|  |  | NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA | PERSONA | 976403 | 827503 | 587479 | 70.99%
| 11130009-14-00-010-000 | ATENCIÓN POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA A NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS | NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA | PERSONA | 467101 | 330224 | 225422 | 68.26%
|  |  | NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS ATENDIDO POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA | PERSONA | 467196 | 332612 | 225571 | 67.82%
| 11130009-14-00-011-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA FORTIFICACION DE ALIMENTOS | VIGILANCIA DE LA FORTIFICACIÓN CON MICRONUTRIENTES EN ALIMENTOS BÁSICOS | EVENTO | 401 | 48 | 45 | 93.75%
|  |  | VIGILANCIA DE LA APLICACIÓN DE LA VITAMINA A EN LA AZÚCAR | EVENTO | 120 | 6 | 6 | 100%
|  |  | VIGILANCIA DE LA APLICACIÓN DEL YODO EN LA SAL | EVENTO | 192 | 6 | 6 | 100%
|  |  | VIGILANCIA DE LA APLICACIÓN DE OTROS MICRONUTRIENTES EN ALIMENTOS BÁSICOS | EVENTO | 120 | 36 | 33 | 91.67%
| 11130009-14-00-012-000 | DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA | NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA | PERSONA | 26854 | 13778 | 9805 | 71.16%
|  |  | NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA | PERSONA | 17332 | 10025 | 7391 | 73.73%
|  |  | NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA SEVERA | PERSONA | 9600 | 3693 | 2328 | 63.04%
| 11130009-14-00-013-000 | DOTACIÓN DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENOR DE 24 MESES | NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENOR DE 24 MESES CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA | PERSONA | 7183 | 3667 | 2142 | 58.41%
|  |  | NIÑO Y NIÑA DE 6 MESES A MENOR DE 24 MESES CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA | PERSONA | 7183 | 3667 | 2142 | 58.41%
| 11130009-14-00-015-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA DE DESARROLLO INFANTIL | NIÑO Y NIÑA MENOR DE 2 AÑOS CON VIGILANCIA DE DESARROLLO INFANTIL | PERSONA | 150158 | 250072 | 173012 | 69.18%
|  |  | NIÑO Y NIÑA MENOR DE 2 AÑOS CON VIGILANCIA DE DESARROLLO INFANTIL | PERSONA | 150158 | 250325 | 173244 | 69.21%
| 11130009-15-00-001-000 | SERVICIOS DE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA | MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN PRENATAL OPORTUNA | PERSONA | 359669 | 308177 | 216090 | 70.12%
|  |  | POBLACIÓN ATENDIDA CON SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS Y SEÑALES DE PELIGRO PARA LA TOMA DE DECISIONES | PERSONA | 2820621 | 3206462 | 2541265 | 79.25%
|  |  | MUJER DETECTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EMBARAZO | PERSONA | 343816 | 298209 | 212958 | 71.41%
|  |  | MUJERES ATENDIDAS POR COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS | PERSONA | 86352 | 98234 | 69657 | 70.91%
|  |  | MUJER DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD Y/O EMBARAZADA VACUNADA CON TRES DOSIS DE TOXOIDE TETÁNICO | PERSONA | 580949 | 217556 | 143314 | 65.87%
|  |  | MUJER EMBARAZADA CON 4 CONTROLES PRENATALES | PERSONA | 183979 | 157366 | 104317 | 66.29%
| 11130009-15-00-002-000 | SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL | MUJER QUE RECIBE ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL POR PERSONAL CALIFICADO | PERSONA | 267562 | 210925 | 156692 | 74.29%
|  |  | MUJER ATENDIDA DURANTE EL PARTO EN INSTITUCIÓN DE SALUD POR PROVEEDOR CALIFICADO | PERSONA | 214739 | 202657 | 158495 | 78.21%
|  |  | MUJER ATENDIDA POR URGENCIAS OBSTÉTRICAS DURANTE EL PARTO | PERSONA | 55084 | 61283 | 48568 | 79.25%
|  |  | MUJER ATENDIDA DURANTE EL PUERPERIO EN INSTITUCIÓN DE SALUD POR PROVEEDOR CALIFICADO | PERSONA | 222429 | 231414 | 170836 | 73.82%
|  |  | POBLACIÓN ATENDIDA CON SERVICIOS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN, SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL | PERSONA | 1646826 | 1750725 | 1273081 | 72.72%
| 11130009-15-00-003-000 | SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO | RECIEN NACIDO O NEONATO ATENDIDO | PERSONA | 276838 | 277776 | 209346 | 75.37%
|  |  | POBLACIÓN ATENDIDA CON SERVICIOS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO | PERSONA | 530584 | 440530 | 377197 | 85.62%
|  |  | NEONATO ATENDIDO POR COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO | PERSONA | 35711 | 36835 | 25921 | 70.37%
|  |  | NEONATO ATENDIDO EN LAS PRIMERAS 48 HORAS DE VIDA | PERSONA | 256523 | 274574 | 203031 | 73.94%
| 11130009-15-00-004-000 | SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR | POBLACIÓN CON ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR | PERSONA | 1422973 | 1155321 | 875917 | 75.82%
|  |  | POBLACIÓN EN EDAD REPRODUCTIVA QUE UTILIZAN MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR | PERSONA | 1391049 | 1150539 | 872318 | 75.82%
|  |  | MUJER CON TAMIZAJE PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE CÉRVIX | PERSONA | 552682 | 393731 | 252575 | 64.15%
|  |  | APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISIÓN DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR | EVENTO | 12 | 12 | 7 | 58.33%
|  |  | POBLACIÓN ATENDIDA CON SERVICIOS DE INFORMACIÓN EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE LA IMPORTANCI EN EL USO DE LOS MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR | PERSONA | 1913311 | 2907302 | 2117563 | 72.84%
Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt, elaborado por la SESAN/DPME

## MINECO
AVANCE FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
ENTIDAD | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA | No. | PRODUCTO/SUB PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA
[6 empty] | INICIAL | VIGENTE | MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO
MINECO | 11130011-14-00-002-000 | SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO A MUJERES MICROEMPRESARIAS PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO | 1 | MUJERES EMPRESARIAS CAPACITADAS CON ASISTENCIA TÉCNICA EN SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL | PERSONA | 1748 | 1748 | 1748 | 100%
|  |  | 2 | MUJERES EMPRESARIAS CAPACITADAS EN SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL | PERSONA | 1000 | 1000 | 1000 | 100%
|  |  | 3 | MUJERES EMPRESARIAS CON ASISTENCIA TÉCNICA EN SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL | PERSONA | 748 | 748 | 748 | 100%
| 11130011-14-00-003-000 | SERVICIOS EN APOYO A PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL | 1 | ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL | PERSONA | 2000 | 2000 | 2000 | 100%
|  |  | 2 | ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION ARTESANAL | PERSONA | 2000 | 2000 | 2000 | 100%
|  |  | 3 | ORGANIZACIONES DE ARTESANOS INCORPORADOS AL SECTOR FORMAL | ENTIDAD | 20 | 20 | 20 | 100%
Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt, elaborado por la SESAN/DPME

## MAGA
AVANCE FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
ENTIDAD | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA | PRODUCTO/SUB PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA
[5 empty] | INICIAL | VIGENTE | MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO
MAGA | 11 01 000 001 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | DOCUMENTO | 12 | 10 | 10 | 100%
|  |  | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | DOCUMENTO | 12 | 10 | 10 | 100%
| 11130012-11-01-002-000 | DOTACIÓN DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR TRABAJOS COMUNITARIOS, DAMNIFICADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES Y PERSONAS VULNERABLES A RIESGOS | ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUINIDAD POR RIESGO Y DAMNIFICADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES A POBLACIÓN VULNERABLE | RACIÓN | 127495 | 157582 | 115516 | 73.31%
|  |  | ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | RACIÓN | 40195 | 50507 | 39227 | 77.67%
|  |  | ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A RIESGO Y DESASTRES | RACIÓN | 85300 | 107075 | 76289 | 71.25%
|  |  | ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS AFECTADAS POR EVENTOS CLIMATICOS Y DESASTRES NATURALES | RACIÓN | 2000 | 0 | 0 | 0%
| 11130012-11-01-003-000 | APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS | PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCION DE ALIMENTOS PARA AUTOCONSUMO | PERSONA | 3000 | 11000 | 10947 | 99.52%
|  |  | PERSONAS CON RIESGO A INSEGURIDAD ALIMENTARIA CON BIENES E INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS | PERSONA | 3000 | 11000 | 10947 | 99.52%
|  |  | CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS CON INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS | ENTIDAD | 3000 | 2447 | 2447 | 100%
| 11130012-11-01-004-000 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS | PRODUCTORES (AS) DE GRANOS BÁSICOS RECIBEN SILOS Y CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO POSTCOSECHA | PERSONA | 600 | 550 | 0 | 0%
|  |  | PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS RECIBEN SILOS Y GRANOS BÁSICOS SOBRE EL MANEJO POSTCOSECHA | PERSONA | 600 | 510 | 0 | 0%
| 11130012-11-01-005-000 | APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL | MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRÁCTICAS PARA EL HOGAR | PERSONA | 154500 | 101995 | 94154 | 92.31%
|  |  | MUJERES EN EL ÁREA RURAL CON CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DEL HOGAR Y EL APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | PERSONA | 154001 | 101995 | 94154 | 92.31%
| 11130012-11-02-001-000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | DOCUMENTO | 6 | 8 | 3 | 37.5%
|  |  | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | DOCUMENTO | 6 | 8 | 3 | 37.5%
| 11130012-11-02-002-000 | AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA | PROMOTORES (AS) Y AGRICULTORES (AS) DE INFRA Y SUSBSISTENCIA CON MEJORAS EN SUS SISTEMAS PRODUCTIVOS EN APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR | PERSONA | 383765 | 188548 | 166699 | 88.41%
|  |  | JOVENES RURALES CON CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AMBIENTALES | PERSONA | 10500 | 11516 | 10893 | 94.59%
|  |  | PROMOTORES VOLUNTARIOS Y AGRICULTORES RURALES DE INFRA Y SUBSISTENCIA CON CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA PARA MEJORAR SUS SISTEMAS PRODUCTIVOS | PERSONA | 281713 | 108714 | 99002 | 91.07%
|  |  | ENTREGA DE INSUMOS A AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA EN APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | APORTE EN ESPECIE | 68038 | 41080 | 41080 | 100%
|  |  | GRUPOS DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS | ENTIDAD | 100 | 50 | 41 | 82%
|  |  | ENTREGA DE BOLSAS AVICOLAS A PRODUCTORAS DE SUBSISTENCIA PARA EL INCREMENTO DE LA ECONOMIA FAMILIAR | APORTE EN ESPECIE | 7400 | 15000 | 15000 | 100%
|  |  | ENTREGA DE SEMILLA DE GRANOS BASICOS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS PARA ELEVAR SU PRODUCTIVIDAD Y MEJORAR SUS INGRESOS | APORTE EN ESPECIE | 1040 | 437 | 411 | 94.05%
|  |  | ENTREGA DE INSUMOS AGRICOLAS A PRODUCTORES EN APOYO AL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS PARA LA PROPAGACION DE SEMILLAS | APORTE EN ESPECIE | 12 | 221500 | 221500 | 100%
|  |  | PRODUCTORES ORGANIZADOS CON SESORÍA TÉCNICA PAR ELEVAR SU PRODUCTIVIDAD Y MEJORAR SUS SISTEMAS PRODUCTIVOS | PERSONA | 1870 | 6128 | 6182 | 100.9%
|  |  | PRODUCTORES ORGNIZADOS CON CAPACITACION PARA ELEVAR SU PRODUCTIVIDAD Y MEJORAR SUS SISTEMAS PRODUCTIVOS | PERSONA | 3723 | 9080 | 8906 | 98.08%
| 11130012-11-02-003-000 | APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS | PRODUCTORES (AS) AGROPECUARIOS ORGANIZADOS APOYADOS EN ENCADENAMIENTOS E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL | PERSONA | 33539 | 1750 | 1712 | 97.83%
|  |  | PRODUCTORES ASISTIDOS TÉCNICA Y FINANCIERAMENTE PARA FORTALECIMIENTO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALES | PERSONA | 2918 | 1749 | 1712 | 97.88%
|  |  | PERSONAS ASISTIDAS TÉCNICA Y FINANCIERAMENTE PARA INCREMENTAR SU DESARROLLO INTEGRAL | PERSONA | 30676 | 1 | 0 | 0%
| 11130012-11-03-001-000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0 | 0%
|  |  | SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0 | 0%
| 11130012-11-03-002-000 | APOYO AL INCREMENTO EN LA DISPONIBILIDAD Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS DE EDAD INCREMENTAN SU DISPONIBILIDAD Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | FAMILIA | 12643 | 1 | 0 | 0%
|  |  | FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS DE EDAD CON CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA INCREMENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL HOGAR | FAMILIA | 12642 | 1 | 0 | 0%
| 11130012-11-03-003-000 | APOYO AL INCREMENTO DE INGRESOS EN EL HOGAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS DE EDAD INCREMENTAN SUS INGRESOS FAMILIARES PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | FAMILIA | 14637 | 20307 | 18463 | 90.92%
|  |  | FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS DE EDAD CON CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS FAMILIARES | FAMILIA | 7637 | 9988 | 9310 | 93.21%
|  |  | FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS DE EDAD CON BIENES AGROPECUARIOS PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS FAMILIARES | FAMILIA | 7000 | 10319 | 9153 | 88.7%
Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt, elaborado por la SESAN/DPME

## MICIVI
AVANCE FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
ENTIDAD | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA | SNIP | OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA
[5 empty] | INICIAL | VIGENTE | MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO
MICIVI | CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS | 116527 | Construcción carretera RD QUI-21 Tramo Lancetillo-Saquixpec- El Paraiso | KILÓMETRO | 6 | 4 | 2.25 | 56.25%
|  | 132258 | Construcción carretera tramo San Juan Chactelá-Ixcan | KILÓMETRO | 5 | 5 | 2.53 | 50.6%
|  | 130902 | Mejoramiento carretera Puente El Motagua Aldea Llano Grande, Salamá Baja Verapaz | KILÓMETRO | 7 | 2 | 0.64 | 32%
| MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS | 116530 | Mejoramiento carretera tramo Rancho de Teja- Momostenango | KILÓMETRO | 3 | 4 | 1.59 | 39.75%
|  | 116547 | Mejoramiento carretera tramo Tecpán-Guatemala- Patzún | KILÓMETRO | 6 | 6 | 0 | 0%
|  | 142767 | Mejoramiento Carretera Aldea San Francisco -Ingenieros | KILÓMETRO | 13 | 3 | 1.13 | 37.67%
|  | 190124 | Mejoramiento carretera tramo Las Cruces, Puesto Fronterizo Bethel Petén | KILÓMETRO | 21 | 11 | 7.24 | 65.82%
|  | 221962 | Mejoramiento carretera Bifurcación La Universal Aldea Santa Ana | KILÓMETRO | 6 | 0 | 0 | 0%
|  | 221965 | Mejoramiento carretera Santa Catarina Ixtahuacán Sololá | KILÓMETRO | 0 | 12 | 10.1 | 84.17%
|  | 209133 | Mejoramiento carretera tramo Todos Santos, Aldea San Martín Cuchumatán | KILÓMETRO | 0 | 2 | 0 | 0%
|  | 209139 | Mejoramiento carretera Cuilco Tectitan | KILÓMETRO | 8 | 0 | 0 | 0%
|  | 210096 | Mejoramiento carretera San Miguel Acatán Villa Linda | KILÓMETRO | 5 | 5 | 0 | 0%
|  | 228250 | Mejoramiento camino rural Nueva Cajolá Manchón, Retalhuleu | KILÓMETRO | 0 | 4 | 1.91 | 47.75%
|  | 167405 | Mejoramiento carretera Libertad-Río Copon- Asensión Copón, San Juan Chactelá, Ixcán Quiché | KILÓMETRO | 17 | 6 | 5.61 | 93.5%
|  | 190108 | Mejoramiento carretera Tajumulco, Aldea Tocaché, San Pablo San Marcos | KILÓMETRO | 0 | 5 | 1.02 | 20.4%
|  | 72219 | Mejoramiento carretera Chicamán El Soch, Seca, Quiché | KILÓMETRO | 4 | 6 | 4.4 | 73.33%
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES | 191415 | Construcción Puente vehicular Chitomax, municipio Cubulco | KILÓMETRO | 80 | 80 | 0 | 0%
| CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA | 170181 | Construcción Escuela Primaria Caserio San Antonio Aldea Paviltzaj, Cuilco | Metro cuadrado | 72 | 309 | 180 | 58.25%
|  | 133369 | Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Aldea Jovi,Cuilco Huehuetenango | Metro cuadrado | 0 | 1065 | 0 | 0%
|  | 224685 | Construcción Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Aldea Huispaché, Concepción Tutuapa, San Marcos | Metro cuadrado | 0 | 1786 | 0 | 0%
|  | 276034 | Construcción Escuela Bicentenario Finca La Industria km 58.10 Carretera al Puerto de San José, Escuintla, Escuintla | Metro cuadrado | 0 | 9562 | 6305.8 | 65.95%
| CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA | 170188 | Construcción Instituto Diversificado e Instituto Básico, Cabecera Municipal, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos | Metro cuadrado | 214 | 1018 | 572.49 | 56.24%
| CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | 223945 | Mejoramiento Centro de Salud San Ildelfonso Ixtahuacán | Metro cuadrado | 555 | 825 | 371.13 | 44.99%
|  | 224020 | Mejoramiento Centro de Atención Permanente Jacaltenango | Metro cuadrado | 347 | 1240 | 719.42 | 58.02%
|  | 227552 | Mejoramiento Centro de Atención Integral Materno Infantil Tejutla | Metro cuadrado | 0 | 46 | 0 | 0%
|  | 244266 | Mejoramiento Centro de Atención Permanente CAP Sibinal San Marcos | Metro cuadrado | 0 | 375 | 282.17 | 75.25%
|  | 244292 | Mejoramiento Centro de Salud Tipo B Lanquín, Alta Verapaz | Metro cuadrado | 0 | 1233 | 917.17 | 74.39%
|  | 244304 | Mejoramiento Centro de Salud Ipala | Metro cuadrado | 0 | 833 | 190.67 | 22.89%
|  | 258925 | Mejoramiento Centro de Atención Permanente, San Mateo Ixtatán Huehuetenango | Metro cuadrado | 0 | 518 | 0 | 0%
|  | 261999 | Mejoramiento Centro de Atención Permanente CAP La Reforma, San Marcos | Metro cuadrado | 0 | 1604 | 0 | 0%
|  | 262009 | Mejoramiento Centro de Atención Permanente CAP, San Pedro Sacatepéquez | Metro cuadrado | 0 | 1225 | 0 | 0%
|  | 261988 | Mejoramiento Centro de Salud, Chiquimula, Chiquimula | Metro cuadrado | 0 | 257 | 130.39 | 50.74%
|  | 61755 | Construcción Hospital San Pedro Necta | Metro cuadrado | 0 | 6746 | 0 | 0%

## MARN
AVANCE FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
ENTIDAD | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA | PRODUCTO/SUB PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA
[5 empty] | INICIAL | VIGENTE | MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO
MARN | 11130017-12-00-003-000 | ASESORÍA Y CONTROL EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS | ASESORÍA TÉCNICA EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN FUENTES DE AGUA PARA CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO HÍDRICO EN AL POBLACIÓN | TONELADA MÉTRICA | 2020 | 900 | 750 | 83.33%
|  |  | ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ASESORADAS EN LA RECOLENCCION DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS A NIVEL NACIONAL | ENTIDAD | 2121 | 5 | 5 | 100%
|  |  | PERSONAS ASESORADAS EN DIVERSOS TEMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (MANEJO DE FUENTES DE AGUA, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES) | PERSONA | 2121 | 1725 | 1620 | 93.91%
|  |  | INFORMES SOBRE OPINIONES TÉCNICAS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS (ÁMBITO TÉCNICO, AMBIENTAL, LEGAL, ECONÓMICO Y SOCIAL) | DOCUMENTO | 2121 | 17 | 16 | 94.12%
| 11130017-12-00-004-000 | CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA Y PREVENCIÓN DE LA DESERTIFICACION Y SEQUÍA | INFORMES TECNICOS SOBRE LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA, PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE ECOSISTEMAS, DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL | DOCUMENTO | 512 | 434 | 403 | 92.86%
|  |  | INFORMES TÉCNICOS DE CONTROL SOBRE LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA PARA ENTES GENERADORES DE AGUAS RESIDUALES Y COMITÉS DE CUENCAS | DOCUMENTO | 452 | 392 | 365 | 93.11%
|  |  | INFORMES DE GESTIÓN SOBRE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES A POBLACIÓN EN GENERAL | DOCUMENTO | 35 | 28 | 26 | 92.86%
|  |  | INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESERTIFICACIÓN, DEGRADACIÓN Y SEQUÍA DEL SUELO | DOCUMENTO | 25 | 14 | 12 | 85.71%
Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt, elaborado por la SESAN/DPME

## MIDES
AVANCE FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
ENTIDAD | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA | PRODUCTO/SUB PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA
[5 empty] | INICIAL | VIGENTE | MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO
MIDES | 11130020-14-00-002-000 | COMEDORES | Raciones de alimentos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis | RACIÓN | 3131673 | 4987605 | 4016520 | 80.53%
|  |  | Desayunos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis | RACIÓN | 1403115 | 2086610 | 1688250 | 80.91%
|  |  | Almuerzos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis | RACIÓN | 1728558 | 2900995 | 2328270 | 80.26%
| 11130020-14-00-003-000 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS | Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema | APORTE | 181201 | 181201 | 159124 | 87.82%
|  |  | Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema | APORTE | 181201 | 181201 | 159124 | 87.82%
| 11130020-21-01-001-000 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD | Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en período de lactancia que cumplen con sus controles de salud | APORTE | 356773 | 246720 | 211326 | 85.65%
|  |  | Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 3 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud | APORTE | 198723 | 215670 | 189966 | 88.08%
|  |  | Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 2 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud | APORTE | 158050 | 31050 | 21360 | 68.79%
| 11130020-21-01-002-000 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JUDICIALIZADAS | Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad víctimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud | APORTE | 760 | 894 | 894 | 100%
|  |  | Niñas y adolecentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual que reciben transferencias monetarias condicionadas | APORTE | 760 | 894 | 894 | 100%
| 11130020-21-02-001-000 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN | Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela | APORTE | 252726 | 233626 | 200135 | 85.66%
|  |  | Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela | APORTE | 252726 | 233626 | 200135 | 85.66%
| 11130020-21-02-002-000 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA FAMILIAS CON NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS | Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo escolar | APORTE | 109016 | 218935 | 218935 | 100%
|  |  | Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo escolar | APORTE | 109016 | 218935 | 218935 | 100%
Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt, elaborado por la SESAN/DPME

## MINTRAB
AVANCE FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
ENTIDAD | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA | PRODUCTO/SUB PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA
[5 empty] | INICIAL | VIGENTE | MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO
MINTRAB | 11130010-000-17-00-000-001-000 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | PERSONAS CAPACITADAS PARA TRABAJAR EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS DIVERSAS | PERSONA | 2650 | 2810 | 2362 | 84.06%
|  |  | PERSONAS MIGRANTES RETORNADAS CAPACITADAS EN OCUPACIONES DEMANDADAS POR EL SECTOR PRODUCTIVO | PERSONA | 300 | 300 | 263 | 87.67%
|  |  | PERSONAS CAPACITADAS PARA TRABAJAR EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS DIVERSAS | PERSONA | 2350 | 2510 | 2099 | 83.63%
| 11130010-000-17-00-000-002-000 | SERVICIOS DE COLOCACIÓN INTERMEDIACIÓN LABORAL | PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL | PERSONA | 33000 | 23275 | 21378 | 91.85%
|  |  | PERSONAS INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL | PERSONA | 13000 | 3275 | 2758 | 84.21%
|  |  | PERSONAS ORIENTADAS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO | PERSONA | 20000 | 20000 | 18620 | 93.1%
| 11130010-000-17-00-000-004-000 | SERVICIOS DE INSPECCIÓN LABORAL | INSPECCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL | EVENTO | 56000 | 36000 | 27456 | 76.27%
|  |  | INSPECCIONES PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN LABORAL | EVENTO | 56000 | 36000 | 27456 | 76.27%
|  |  | TRABAJADORES BENEFICIADOS CON LA RESTITUCION DE SUS DERECHOS LABORALES | PERSONA | 5000 | 5050 | 4278 | 84.71%
Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt, elaborado por la SESAN/DPME

## SCEP
AVANCE FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
ENTIDAD | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | [5 empty] | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA | PRODUCTO/SUB PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA
[10 empty] | INICIAL | VIGENTE | MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO
| ENTIDAD | UE | PG | SP | AC | OB
SCEP | 11130016-204-63-01-003-000 | [5 empty] | APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO | APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO | DOCUMENTO | 1328 | 1328 | 1281 | 96.46%
[8 empty] | CONSEJOS DE DESARROLLO BENEFICIADOS CON EL SEGUIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y VIGENCIA | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100%
[8 empty] | CONSEJOS DE DESARROLLO BENEFICIADOS CON INFORMES DE APOYO Y SEGUIMIENTO BRINDADOS EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN MATERIA DE INVERSIÓN | DOCUMENTO | 12 | 12 | 11 | 91.67%
[8 empty] | CONSEJOS MUNICIPALES DE DESARROLLO BENEFICIADOS CON INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN DE SU INTEGRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y VIGENCIA | DOCUMENTO | 3 | 3 | 3 | 100%
[8 empty] | CONSEJOS DE DESARROLLO BENEFICIADOS CON ASISTENCIA TÉCNICA EN SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | DOCUMENTO | 800 | 800 | 780 | 97.5%
[8 empty] | CONSEJOS DE DESARROLLO BENEFICIADOS CON INFORMES DE ASESORIÍA TÉCNICA EN INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE RIESGO EN EL CICLO DE PROYECTOS | DOCUMENTO | 500 | 500 | 475 | 95%
[8 empty] | PERSONAS BENEFICIADAS CON INFORMES DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE RECURSOS DE INVERSIÓN | DOCUMENTO | 12 | 12 | 11 | 91.67%
| 11130016-204-63-01-004-000 | [5 empty] | FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO | SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO FORMADO PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN | EVENTO | 108 | 108 | 105 | 97.22%
[8 empty] | FUNCIONARIOS Y PERSONAS INDIVIDUALES CAPACITADOS EN TEMAS DE DESARROLLO | EVENTO | 80 | 80 | 78 | 97.5%
[8 empty] | FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS DE INVERSION | EVENTO | 20 | 20 | 19 | 95%
[8 empty] | FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN PROCESOS DE GÉNERO EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA | EVENTO | 8 | 8 | 8 | 100%
Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt, elaborado por la SESAN/DPME

## SBS
AVANCE FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
ENTIDAD | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA | No. | PRODUCTO/SUB PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA
[6 empty] | INICIAL | VIGENTE | MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO
SBS | 11130016-212-64-01-000-003-000 | ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ | 1 | NIÑAS Y NIÑOS DE 8 MESES A 12 AÑOS ATENDIDOS INTEGRALMENTE | PERSONA | 4847 | 2150 | 0 | 0%
|  |  | 2 | NIÑAS Y NIÑOS DE 8 MESES A 7 AÑOS ATENDIDOS EN NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREPRIMARIA | PERSONA | 4173 | 2120 | 0 | 0%
|  |  | 3 | NIÑAS Y NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS CON REFORZAMIENTO ESCOLAR (REPREDEC) | PERSONA | 692 | 30 | 0 | 0%
|  |  | 6 | NIÑAS Y NIÑOS ATENDIDOS PARA SU DESARROLLO NUTRICIONAL, PSICOLÓGICO Y SOCIAL | PERSONA | 4868 | 2150 | 0 | 0%
| 11130016-212-64-01-000-04-000 | EDUCACIÓN ESPECIAL Y HABILITACIÓN A LA NIÑEZ CON DISCAPACIDAD | 1 | NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON DISCAPACIDAD FISICA E INTELECTUAL LEVE Y MODERADA, ATENDIDOS CON EDUCACIÓN ESPECIAL, ATENCIÓN INTEGRAL Y APOYO FAMILIAR | PERSONA | 850 | 350 | 0 | 0%
|  |  | 2 | NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA E INTELECTUAL RECIBIENDO EDUCACIÓN ESPECIAL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR | PERSONA | 350 | 300 | 0 | 0%
|  |  | 9 | NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y SENSORIAL, RECIBIENDO HABILITACIÓN INTEGRAL | PERSONA | 150 | 150 | 0 | 0%
| 11130016-212-64-03-000-04-000 | PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIALPARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD | 1 | NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD MENTAL SEVERA Y PROFUNDA, VULNERADOS EN SUS DERECHOS, ATENDIDOS INTEGRALMENTE EN EL HOGAR DE PROTECCIÓN Y ABRIGO ESPECIALIZADO | PERSONA | 65 | 65 | 0 | 0%
|  |  | 2 | NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD MENTAL SEVERA Y PROFUNDA, VULNERADOS EN SUS DERECHOS, SON ATENDIDOS BAJO PROTECCIÓN, BIENESTAR INTEGRAL Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL | PERSONA | 65 | 65 | 0 | 0%
| 11130016-212-64-03-000-011-000 | PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO RESIDENCIAL A NIÑEZ Y ADOLECENCIA | 1 | NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VULNERADOS RECIBEN ATENCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL PARA LA RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS | PERSONA | 631 | 890 | 0 | 0%
|  |  | 2 | NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS VULNERADOS EN SUS DERECHOS Y EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL, RECIBEN ESTIMULACIÓN OPORTUNA EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRE PRIMARIA, PARA SU DESARROLLO INTEGRAL Y SOCIAL | PERSONA | 120 | 120 | 0 | 0%
|  |  | 3 | NIÑEZ, ADOLECENCIA Y MADRES ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL CON ATENCÍON ESPECIALIZADA PARA SU RESARCIMIENTO EMOCIONAL Y RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS | PERSONA | 111 | 115 | 0 | 0%
|  |  | 21 | NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 18 AÑOS CON PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS | PERSONA | 33 | 112 | 0 | 0%
|  |  | 22 | NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD LEVE Y MODERADA CON ATENCIÓN RESIDENCIAL ESPECIALIZADA | PERSONA | 135 | 258 | 0 | 0%
Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt, elaborado por la SESAN/DPME

## SOSEP
AVANCE FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
ENTIDAD | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | [5 empty] | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA | No. | PRODUCTO/SUB PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA
[11 empty] | INICIAL | VIGENTE | MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO
| ENTIDAD | UE | PG | SP | AC | OB
SOSEP | 11130016-224-38-00-002-000 | [5 empty] | PROMOCIÓN COMUNITARIA Y ASISTENCIA ALIMENTARIA | 1 | NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, BENEFIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS | PERSONA | 22000 | 15500 | 15500 | 100%
[8 empty] | 3 | NIÑOS Y NIÑAS DE 0 MESES A 6 AÑOS DE EDAD RECIBEN EDUCACIÓN INICIAL Y EDUCACIÓN PREPRIMARIA | PERSONA | 22000 | 15500 | 15500 | 100%
[8 empty] | 4 | NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 6 AÑOS DE EDAD BENEFICIADOS CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA | PERSONA | 22000 | 15500 | 15469 | 99.8%
| 11130016-224-38-00-014-000 | [5 empty] | CRECIENDO SEGURO | 1 | MUJERES BENEFICIADAS EN UNIDADES PRODUCTIVAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS GUATEMALTECAS | PERSONA | 69300 | 31515 | 31476 | 99.88%
[8 empty] | 2 | ORGANIZACIONES DE MUJERES EN UNIDADES PRODUCTIVAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS GUATEMALTECAS | ENTIDAD | 4447 | 2101 | 2242 | 106.7%
[8 empty] | 5 | FORMACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA Y EN TEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A MUJERES, PARA CONTRIBUIR A GENERAR MAYORES INGRESOS | EVENTO | 44000 | 21120 | 21059 | 99.71%
[8 empty] | 6 | ASISTENCIA TÉCNICA A MUJERES PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS | EVENTO | 330 | 146 | 146 | 100%
Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt, elaborado por la SESAN/DPME

## SESAN
AVANCE FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
ENTIDAD | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | [5 empty] | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA | PRODUCTO/SUB PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA
[10 empty] | INICIAL | VIGENTE | MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO
| ENTIDAD | UE | PG | SP | AC | OB
SESAN | 11130016-235-54-00-001-000 | [5 empty] | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | DOCUMENTO | 24 | 33 | 25 | 75.76%
[8 empty] | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | DOCUMENTO | 24 | 33 | 25 | 75.76%
| 11130016-235-54-00-002-000 | [5 empty] | COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | INSTITUCIONES PÚBLICAS COORDINADAS Y ASISTIDAS TÉCNICAMENTE EN EL MARCO DE LA LEY DEL SINASAN | ENTIDAD | 16 | 16 | 16 | 100%
[8 empty] | INSTITUCIONES PÚBLICAS COORDINADAS CON ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | ENTIDAD | 16 | 16 | 16 | 100%
[8 empty] | PERSONAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS COORDINADAS CON ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMACIÓN DE COMPETENCIAS SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y MALNUTRICIÓN | PERSONA | 300 | 792 | 528 | 66.67%
[8 empty] | INSTITUCIONES PÚBLICAS COORDINADAS CON ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PLANIFICACIÓN COYUNTURAL EN ATENCIÓN A PROBLEMAS DE HAMBRE ESTACIONAL | ENTIDAD | 3 | 5 | 5 | 100%
| 11130016-235-54-00-003-000 | [5 empty] | MONITOREO Y EVALUACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA LEY DEL SINASAN | DOCUMENTO | 17 | 43 | 31 | 72.09%
[8 empty] | INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | DOCUMENTO | 16 | 42 | 31 | 73.81%
[8 empty] | SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SIINSAN- | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0%
| 11130016-235-54-00-005-000 | [5 empty] | COMUNICACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | INFORME DE COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y AVANCES EN EL TEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | DOCUMENTO | 2 | 4 | 2 | 50%
[8 empty] | INFORME DE COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y AVANCES EN EL TEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | DOCUMENTO | 2 | 4 | 2 | 50%
| 11130016-235-54-00-006-000 | [5 empty] | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | INFORMES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LOS DIFERENTES ÁMBITOS TERRITORIALES EN LA PROMOCIÓN DE LOS PROCESOS DE SAN EN EL MARCO DE LA LEY SINASAN | DOCUMENTO | 26 | 115 | 114 | 99.13%
[8 empty] | INFORMES DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LOS DIFERENTES ÁMBITOS TERRITORIALES EN LA PROMOCIÓN DE LOS PROCESOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | DOCUMENTO | 25 | 115 | 114 | 99.13%
[8 empty] | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA CHIXOY | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0 | 0%
| 11130016-235-54-01-001-000 | [5 empty] | APOYO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA | PERSONAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ACTORES DEL SINASAN COORDINADOS Y ASISTIDOS TÉCNICAMENTE EN PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | PERSONA | 300 | 984 | 756 | 76.83%
[8 empty] | PERSONAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ACTORES DEL SINASAN COORDINADOS Y ASISTIDOS TÉCNICAMENTE EN PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | PERSONA | 300 | 984 | 756 | 76.83%
| 11130016-235-54-01-002-000 | [5 empty] | MONITOREO DE LA ESTRATEGIA | INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | DOCUMENTO | 83 | 228 | 228 | 100%
[8 empty] | INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | DOCUMENTO | 83 | 228 | 228 | 100%
Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt, elaborado por la SESAN/DPME

## ICTA
AVANCE FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
ENTIDAD | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA | PRODUCTO/SUB PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA
[5 empty] | INICIAL | VIGENTE | MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO
ICTA | 11200041-11-00-001-000 | GENERACIÓN, VALIDACIÓN Y PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA | INFORMES CIENTÍFICOS DE GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE TECNOLOGIA AGRÍCOLA EN BENEFICIO DE AGRICULTORES | DOCUMENTO | 64 | 70 | 0 | 0%
|  |  | INFORMES CIENTIFICOS DE GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA EN BENEFRICIO DE AGRICULTORES | DOCUMENTO | 64 | 70 | 0 | 0%
| 11200041-11-00-002-000 | PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA | PROMOCIÓN DEL USO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA DIRIGIDO A AGRICULTORES | PERSONA | 20440 | 8188 | 8071 | 98.57%
|  |  | PROMOCIÓN DEL USO DE LA TECNOLOGÍA AGRÍCOLA EN BENEFICIO DE AGRICULTORES | EVENTO | 139 | 124 | 124 | 100%
|  |  | PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y AGROTECNOLÓGICAS EN BENEFICIO DE AGRICULTORES | DOCUMENTO | 10500 | 6000 | 5883 | 98.05%
| 11200041-11-00-003-000 | PRODUCCIÓN DE SEMILLA MEJORADAS PARA PROMOCIÓN | PRODUCCIÓN DE SEMILLAS MEJORADAS PARA PROMOCIÓN EN BENEFICIO DE AGRICULTORES | PERSONA | 12 | 9 | 9 | 100%
|  |  | SEMILLA BOTÁNICA, PRODUCIDA Y ENTREGADA PARA PROMOCIÓN EN BENEFICIO DE AGRICULTORES | TONELADA MÉTRICA | 133 | 375 | 375 | 100%
|  |  | SEMILLA VEGETATIVA PRODUCIDA Y ENTREGADA PARA PROMOCIÓN EN BENEFICIO DE AGRICULTORES | SEMILLA | 644000 | 317000 | 317000 | 100%
Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt, elaborado por la SESAN/DPME

## INFOM
AVANCE FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
ENTIDAD | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA | PRODUCTO/SUB PRODUCTO | METAS FÍSICAS
|  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE | MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO
INFOM | 11200054-000-14-00-001-000-002 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | METRO | 12184 | 7384 | 6087 | 82.43%
|  |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. | METRO | 1809 | 392 | 74.89 | 19.1%
|  |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS | METRO | 694 | 1446 | 379.71 | 26.26%
|  |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS | METRO | 1604 | 2003 | 689 | 34.4%
|  |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS | METRO | 285 | 211 | 208.93 | 99.02%
|  |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | METRO | 6347 | 2835 | 1122 | 39.58%
| 11200054-000-14-00-001-000-002 | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | METRO | 37912 | 12719 | 12683 | 99.72%
|  |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS | METRO | 2678 | 5563 | 2194 | 39.44%
|  |  | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJA VERAPAZ. | DOCUMENTO | 0 | 1 | 0 | 0%
|  |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE EL RODEO, SAN MARCOS | METRO | 6246 | 9581 | 3416.19 | 35.66%
|  |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS | METRO | 11485 | 4587 | 1396.93 | 30.45%
|  |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS | METRO | 87 | 3288 | 3138.54 | 95.45%
|  |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | METRO | 28926 | 9207 | 2672.31 | 29.02%
|  |  | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS | METRO | 4102 | 14059 | 0 | 0%
|  |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCO | METRO | 86 | 579 | 0 | 0%
|  |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL, RETALHULEU | METRO | 11148 | 5224 | 0 | 0%
|  |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUEBAJ SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO | METRO | 0 | 9651 | 0 | 0%
|  |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO | METRO | 0 | 5675 | 0 | 0%
|  |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN JUAN ALDEA CUA CUILCO HUEHUETENANGO | METRO | 0 | 2787 | 0 | 0%
|  |  | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA NAHUALATE I, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ | METRO | 0 | 2566 | 2253.99 | 87.84%
|  |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO | METRO | 0 | 5482 | 1239.82 | 22.62%
|  |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SIETE VUELTAS, ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ | METRO | 0 | 961 | 710.83 | 73.97%
|  |  | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUICHUNA MUNICIPIO CONCEPCIÓN TUTUAPA | METRO | 0 | 5640 | 0 | 0%
|  |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL LAS CRUCES, PETÉN | METRO | 0 | 2139 | 0 | 0%
|  |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | METRO | 0 | 5046 | 1146.74 | 22.73%
|  |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO | METRO | 0 | 1553 | 1771.7 | 114.1%
|  |  | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO YERBABUENA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO | METRO | 0 | 2102 | 2038.94 | 97%
Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt, elaborado por la SESAN/DPME

## CONALFA
AVANCE FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
ENTIDAD | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA | No. | PRODUCTO/SUB PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA
[6 empty] | INICIAL | VIGENTE | MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO
CONALFA | 11200059-11-00-003-000 | ATENCIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL | 1 | PERSONAS ANALFABETAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL | PERSONA | 112152 | 142812 | 98862 | 69.23%
|  |  | 2 | PERSONAS ANALFAABETAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE, DE FASE INICIAL ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL | PERSONA | 74172 | 93588 | 58703 | 62.72%
|  |  | 3 | PERSONAS NEOALFABETAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE, DE I ETAPA DE POST-ALFABETIZACIÓN, ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL | PERSONA | 24900 | 32244 | 25082 | 77.79%
|  |  | 4 | PERSONAS NEOALFABETAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE, DE II ETAPA DE POST-ALFABETIZACIÓN, ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL | PERSONA | 13080 | 16980 | 15077 | 88.79%
| 11200059-11-00-004-000 | ATENCIÓN EN IDIOMAS MAYA, GARÍFUNA Y XINCA | 1 | PERSONAS ANALFABETAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMAS MAYAS GARFUNA Y XINCA | PERSONA | 37848 | 52188 | 32398 | 62.08%
|  |  | 2 | PERSONAS NEOALFABETAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMAS MAYAS GARÍFUNA Y XINCA | PERSONA | 25836 | 36420 | 20367 | 55.92%
|  |  | 3 | PERSONAS NEOALFABETAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE, DE I ETAPA DE POST-ALFABETIZACION, ATENDIDAS EN IDIOMAS MAYAS, GARÍFUNA Y XINCA | PERSONA | 8100 | 10500 | 7774 | 74.04%
|  |  | 4 | PERSONAS NEOALFABETAS DE 15 AÑOS EN DELANTE DE II ETAPA DE POST-ALFABETIZACIÓN, ATENDIDAS EN IDIOMAS MAYAS, GARÍFUNA Y XINCA | PERSONA | 3912 | 5268 | 4257 | 80.81%
Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt, elaborado por la SESAN/DPME

## INDECA
AVANCE FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
ENTIDAD | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA | PRODUCTO/SUB PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA
[5 empty] | INICIAL | VIGENTE | MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO
INDECA | 21100078-11-00-001-000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | DOCUMENTO | 12 | 12 | 11 | 91.67%
|  |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | DOCUMENTO | 12 | 12 | 11 | 91.67%
| 21100078-11-00-002-000 | RESGUARDO Y CONSERVACION DE ALIMIENTOS | RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS PARA BENEFICIO DE PERSONAS | TONELADA MÉTRICA | 38000 | 105000 | 86275 | 82.17%
|  |  | RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS PARA BENEFICIO DE PERSONAS | TONELADA MÉTRICA | 38000 | 105000 | 86275 | 82.17%
| 21100078-11-01-001-000 | CONSTRUCCIÓN Y APLIACIÓN DE INSTALACIONES | AMPLIACIÓN BODE DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ARCHIVO EN CHIMALTENANGO | METRO CUADRADO | 0 | 500 | 0 | 0%
|  |  | AMPLIACIÓN BODE DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ARCHIVO EN CHIMALTENANGO | METRO CUADRADO | 0 | 500 | 0 | 0%
Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt, elaborado por la SESAN/DPME

## FONTIERRAS
AVANCE FÍSICO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE SAN 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
ENTIDAD | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA | PRODUCTO/SUB PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA
[5 empty] | INICIAL | VIGENTE | MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO | % AVANCE FÍSICO
FONTIERRAS | 11200057-11-00-003-000 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS | FAMILIAS CAMBPESINAS CON ACCESO A LA TIERRA VÍA CRÉDITO Y SUBSIDIO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS | FAMILIA | 25000 | 25000 | 18050 | 72.2%
|  |  | FAMILIAS CAMPESINAS CON CRÉDITO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS | FAMILIA | 25000 | 24975 | 18035 | 72.21%
|  |  | FAMILIAS CAMPESINAS CON SUBSIDIO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | FAMILIA | 25000 | 24975 | 18035 | 72.21%
|  |  | FAMILIAS CAMPESINAS CON SUBSIDIO PARA CAPITAL SEMILLA | FAMILIA | 0 | 25 | 15 | 60%
Fuente: SICOIN Reporte R00815611.rpt, elaborado por la SESAN/DPME